## 표지
건설공사 위험성평가표
(산업안전보건법 제36조 및 사업장 위험성평가에 관한 지침 기준)
1. 현장 개요
현장(사업장)명 |  | 공사명
소재지 |  | 발주처
시공사 |  | 공사기간
평가대상 공정 |  | 평가일자
평가자(작성자) |  | 직책
검토자 |  | 결재(승인)자
2. 위험성평가 실시 목적
사업장 내 유해·위험요인을 사전에 찾아내어 위험성의 크기(빈도×강도)를 추정·결정하고, 허용 가능한 수준으로 감소시키기 위한 대책을 수립·실행함으로써 산업재해를 예방하고 근로자의 안전과 보건을 확보하기 위함.
3. 구성
① 위험성평가 기준표 | 가능성(빈도)·중대성(강도) 등급 기준 및 위험성 수준(매트릭스) 정의
② 위험성평가표 | 공정·작업별 유해위험요인 파악, 위험성 추정·결정, 감소대책 및 개선 후 재평가
③ 개선대책 이행확인 | 감소대책 이행 여부 확인 및 완료일 관리 대장
노란색 음영 셀에 현장 정보를 입력하세요. (예시 행은 참고 후 삭제·수정하여 사용)

## 위험성평가 기준표
위험성평가 기준표
1. 가능성(빈도) 평가기준
등급 | 구분 | 평가기준
1 | 거의 발생하지 않음 | 특별한 상황에서만 발생 가능 (연 1회 미만)
2 | 발생 가능성 낮음 | 예외적인 상황에서 발생 가능 (연 1~2회)
3 | 때때로 발생 | 특정 조건에서 발생 가능 (월 1회 이상)
4 | 발생 가능성 높음 | 작업 중 자주 발생할 수 있음 (주 1회 이상)
5 | 매우 빈번히 발생 | 상시적으로 발생 가능 (일 1회 이상, 상존 위험)
2. 중대성(강도) 평가기준
등급 | 구분 | 평가기준
1 | 경미 | 응급조치 후 정상작업 가능 (부상 없음/경미한 불편)
2 | 경상 | 병원 통원 치료 수준의 경미한 부상 (휴업재해 미만)
3 | 중등도 | 일정 기간 치료가 필요한 부상 (휴업재해, 부분 휴업)
4 | 중상 | 장기 치료·후유증이 남는 중대한 부상 (신체장해, 장기휴업)
5 | 치명적 | 사망 또는 영구적 장해를 초래하는 재해 (사망, 중대재해)
3. 위험성 매트릭스 (위험성 = 가능성 × 중대성)
가능성 | 중대성(강도)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4. 위험성 수준 및 허용 가능 여부 판단기준
위험성 점수 | 위험 수준 | 색상 |  | 허용가능 여부 및 조치기준
16 ~ 25 | 매우높음 |  |  | 허용 불가 - 즉시 작업중지 후 개선, 개선 전 작업 금지
10 ~ 15 | 높음 |  |  | 우선 개선 - 단기간(가능한 즉시) 내 감소대책 수립·이행
5 ~ 9 | 보통 |  |  | 계획적 개선 - 중장기 계획을 수립하여 관리·개선
1 ~ 4 | 낮음 |  |  | 허용 가능 - 현재 안전조치 유지 및 지속 관리
※ 본 기준은 KOSHA(한국산업안전보건공단) 위험성평가 지침을 참고하여 작성한 예시이며, 사업장 특성에 맞게 조정하여 사용하십시오.

## 위험성평가표
위 험 성 평 가 표
현장(사업장)명: | [9 empty] | 평가일자:
No | 공정명 | 작업내용 | 유해·위험요인 | 관련 근거 | 현재 안전보건조치 | 위험성 추정·결정(개선전) |  |  |  | 감소대책 | 위험성 재평가(개선후) |  |  |  | 담당자 | 조치완료일 | 비고
[6 empty] | 가능성 | 중대성 | 위험성 | 수준 |  | 가능성 | 중대성 | 위험성 | 수준
1 | 가설공사 | 비계 설치 작업 | 고소작업 중 추락, 비계 자재 낙하 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 | 안전대 착용, 작업발판 설치, 하부 출입통제 | 4 | 5 | 20 | 매우높음 | 안전대 걸이시설 설치 및 착용 상태 확인, 낙하물 방지망 설치, 작업지휘자 배치 | 2 | 5 | 10 | 높음 | 안전관리자 | 2026-09-30
2 | 굴착공사 | 터파기 및 흙막이 작업 | 토사 붕괴, 매설물(가스관 등) 손상 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제338조 | 흙막이 지보공 설치, 지반 계측관리 | 3 | 5 | 15 | 높음 | 굴착면 기울기 준수, 매설물 사전 조사 및 표시, 계측기 설치 후 일일 점검 | 2 | 5 | 10 | 높음 | 공사감독자 | 2026-09-25
3 | 전기공사 | 가설 전기설비 작업 | 감전, 누전으로 인한 화재 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제301조 | 누전차단기 설치, 접지 실시 | 3 | 4 | 12 | 높음 | 정기 절연저항 측정, 습윤장소 방수형 콘센트 사용, 작업 전 검전 실시 | 1 | 4 | 4 | 낮음 | 전기안전관리자 | 2026-09-20
4 | 양중공사 | 타워크레인 인양 작업 | 인양물 낙하, 크레인 전도 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제146조 | 정격하중 준수, 신호수 배치 | 3 | 5 | 15 | 높음 | 인양경로 하부 통제구역 설정, 와이어로프 정기점검, 강풍 시 작업중지 기준 수립 | 1 | 5 | 5 | 보통 | 양중기 운전자 | 2026-09-15
5 | 콘크리트공사 | 타설 및 양생 작업 | 거푸집·동바리 붕괴 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조 | 동바리 설치기준 준수, 타설 순서 계획 | 2 | 5 | 10 | 높음 | 동바리 조립도 검토 및 검측, 콘크리트 타설 속도 조절, 붕괴 위험구간 접근 통제 | 1 | 5 | 5 | 보통 | 품질관리자 | 2026-09-10
6 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
7 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
8 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
9 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
10 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
11 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
12 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
13 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
14 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
15 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
16 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
17 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
18 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
19 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
20 | [7 empty] | 0 | 낮음 |  |  |  | 0 | 낮음
※ 회색 음영(1~5행 예시)은 작성 예시입니다. 실제 평가 시 현장 상황에 맞게 수정하십시오. 노란색 셀은 직접 입력하는 항목이며, 가능성·중대성은 1~5 사이의 값을 입력하면 위험성·수준이 자동 계산됩니다.

## 개선대책 이행확인
개선대책 이행확인 대장
No | 공정명 | 유해·위험요인 | 감소대책 | 개선전 위험성 | 개선후 위험성 | 담당자 | 계획 완료일 | 실제 완료일 | 이행 여부 | 확인자 | 비고
1 | 가설공사 | 비계 설치 작업 중 추락 | 안전대 걸이시설 설치 및 착용 상태 확인, 낙하물 방지망 설치, 작업지휘자 배치 | 20 | 10 | 안전관리자 | 2026-09-30 |  | 진행중
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
※ E~F열은 '위험성평가표' 시트 값을 자동 참조합니다(예시 1행). 신규 행 작성 시 동일한 방식으로 수식을 연결하거나 직접 입력하십시오.